## Информация о ВП
Регламент представления заявителю информации о возможности подключения
Регламент подготовлен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 (далее по тексту "Правила")
№ этапа | Наименование этапа | Срок | Характеристика | Результат этапа
1 | Направление Исполнителю запроса о представлении информации о возможности подключения | - | Запрос о предоставлении информации о возможности подключения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка, должен содержать сведения, предусмотренные п. 10 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения | Этап 2
2 | Проверка исполнителем запроса на предмет наличия сведений, предусмотренных п. 10 Правил | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса | Запрос не содержит сведений, предусмотренных в п. 10 Правил в полном объеме | Направление Заявителю мотивированного отказа в выдаче информации о возможности подключения
3 | Направление заявителю информации о возможности подключения | не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса от органов государственной власти или органов местного самоуправления/ не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информации о возможности подключения от иных лиц | Запрос содержит сведения, предусмотренные п. 10 Правил в полном объеме; Техническая возможность подключения существует. | Направление Заявителю информации о возможности подключения
|  |  | Нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения | Направление Заявителю мотивированного отказа в выдаче информации о возможности подключения
|  |  | Техническая возможность подключения отсутствует | Направление Заявителю информации об отсутствии технической возможности подключения
Выдача информации о возможности подключения объекта капитального строительства осуществляется без взимания платы.

## Выдача технических условий
Регламент представления Заявителю технических условий подключения
Регламент подготовлен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 (далее по тексту "Правила")
№ этапа | Наименование этапа | Срок | Характеристика | Результат этапа
1 | Направление Исполнителю запроса о предоставлении технических условий подключения | - | Запрос о предоставлении технических условий подключения, должен содержать сведения и документы, предусмотренные п. 16 Правил | Этап 2
2 | Проверка исполнителем запроса на предмет наличия сведений и документов, предусмотренных п. 16 Правил | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса | Запрос не содержит сведений и документов, предусмотренных в п. 16 Правил в полном объеме | Направление Заявителю мотивированного отказа в выдаче технических условий подключения
3 | Направление заявителю технических условий подключения | Не позднее 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий подключения | Запрос содержит сведения и документы, предусмотренные п. 16 Правил в полном объеме; Техническая возможность подключения существует. | Направление Заявителю технических условий подключения
|  |  | Нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения | Направление Заявителю мотивированного отказа в выдаче технических условий подключения
|  |  | Техническая возможность подключения отсутствует | Направление Заявителю письма с указанием возможных вариантов создания технической возможности подключения, указанных в пункте 24 Правил.
Выдача технических условий подключения осуществляется без взимания платы.
В случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

## Заключение договора на ТП
Регламент подключения к системам теплоснабжения
Регламент подготовлен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 (далее по тексту "Правила")
№ этапа | Наименование этапа | Срок | Характеристика | Результат этапа
1 | Направление исполнителю заявки на заключение договора о подключении | - | Заявка на заключение договора о подключении должна содержать сведения и документы, предусмотренные п. 35, 36 Правил | Этап 2
2 | Проверка исполнителем заявки на заключение договора на предмет наличия сведений и документов, предусмотренных п. 35, 36 Правил. | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки | В случае, если заявка на заключение договора о подключении не содержит сведений и документов, предусмотренных в п. 35, 36 Правил в полном объеме | Направление Заявителю уведомления о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить исполнителю недостающие сведения и документы | В случае непредставления заявителем недостающих сведений и документов в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку на заключение договора о подключении и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании такой заявки.
В случае представления сведений и документов, предусмотренных пунктами 36 и 37 Правил, в полном объеме (при этом дата получения заявки исчисляется с момента предоставления полного перечня документов) - Этап 3
3 | Проверка технической возможности подключения | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении | При отсутствии технической возможности подключения | Направление заявителю письма с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения: 1. заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; 2. заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя и (или) смежной организации. | В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от исполнителя, заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта создания технической возможности либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения (заявка считается отозванной и не подлежит исполнению со стороны исполнителя). В случае неполучения от заявителя ответа в течение 30 календарных дней со дня направления исполнителем соответствующего письма заявка на заключение договора о подключении аннулируется, исполнитель направляет заявителю соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня аннулирования заявки на заключение договора о подключении.
|  |  | При наличии технической возможности подключения | Этап 4
4 | Направление заявителю подписанного исполнителем договора о подключении | Не позднее 20 рабочих дней* со дня получения заявки (дата получения заявки исчисляется с момента предоставления полного перечня сведений и документов, предусмотренных в п. 35, 36 Правил) | Заявка на заключение договора о подключении содержит сведения и документы, предусмотренные в п. 35, 36 Правил в полном объеме. Техническая возможность подключения существует. | Направление заявителю подписанного исполнителем договора о подключении | Этап 5
5 | Подписание проекта договора о подключении Заявителем | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора | В случае согласия Заявителя с проектом договора о подключении | Подписание и возвращение 1 экземпляр подписанного договора исполнителю (с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении). | Этап 6
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его Правилам | Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить договор о подключении на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий. | Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора о подключении, на рассмотрение суда. В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.
6 | Выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении; | Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения, если более длительные сроки не указаны в заявке на подключение заявителя**. | Заявителем выполняются мероприятия в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (если иное не предусмотрено ТУ), включающие в себя: 1. разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; 2. выполнение мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении; 3. получение необходимых для выполнения мероприятий разрешений. | Этап 7
|  |  | Исполнителем выполняются мероприятия до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению (если иное не предусмотрено ТУ) включающие в себя: 1. разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями договора о подключении; 2. проверку исполнителем выполнения заявителем условий договора о подключении и при согласии заявителя проверку исполнителем проектной документации; 3. осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения. | Этап 10
7 | Составление акта о готовности; | Не позднее 10 рабочих дней с момента окончания проверки выполнения условий подключения | При отсутствии замечаний исполнителя по выполнению заявителем условий подключения | Этап 8
|  |  | При наличии замечаний исполнителя по выполнению заявителем Условий подключения, составление и подписание Акта о готовности осуществляется Исполнителем после повторной проверки | Этап 7
8 | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок; | Срок определяется органом федерального государственного энергетического надзора |  | Этап 9
9 | Подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования; | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания получения заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок |  | Этап 10
10 | составление акта о подключении. | В течение 10 рабочих дней после завершения работ по непосредственному присоединению сетей и оборудования Объекта в точке подключения к системе теплоснабжения и при условии подписания обеими Сторонами Акта о готовности |  | Акт о подключении
* | В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется письменное согласие или заключение договора о подключении со смежной организацией, срок направления проекта договора о подключении увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора (если требуется заключение договора) со смежной организацией.
* | В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подключение.
** | В случае если в схеме теплоснабжения для выполнения мероприятий, направленных на обеспечение подключения, а также для обеспечения технической возможности подключения указаны более длительные сроки, срок подключения не должен превышать 3 года.